## Sheet3
附件 |  |  |  | 附件
关于进一步完善漠河市2024年乡村振兴项目库计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 总资金（万元） |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况
[9 empty] | 财政专项扶贫资金 | 贷款或自筹 | 其他资金 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 一般户
[16 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
[8 empty] | 3091.7161 | 2951.0861 |  | 140.63
1 | 漠河市北极镇旅游产业项目 （采金驿站文化园二期） | 产业项目 | 北极镇 | 北极村 | 1.框架结构三十古驿站博物馆1077.54m2及驿站博物馆服务厅、室内装修及相关配套设施建设； 2.框架结构漠河老县衙622.4m2包括室内装修及相关配套设施建设； 3.框架结构驿园管理用房及公共卫生间 133.4m2框架结构； 4.休闲景观大碗茶188.60m2等。 | 套 | 1 | 1198.1061 | 1198.1061 |  | 0 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 自营 | 务工带动 | 50 | 80 |  |  | 100 | 项目二期当年完工率≥100% 项目使用年限≥30年 项目建成后进行自主管理， 通过务工带动 ，提升当地旅游发展。
2 | 黑山村休闲农业项目 | 产业项目 | 西林吉镇 | 黑山村 | 结合黑山村棚式经济，发展休闲农业、采摘一体化。拟在农家乐附近打造无动力休闲乐园，采购休闲设施，并对场地进行布置，配备相关照明设备及安保监控设施等。 | 套 | 1 | 216 | 198.16 |  | 17.84 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 自营 | 务工带动 | 40 | 70 |  |  | 13 | 项目当年完工率≥100%， 项目使用年限≥20年， 项目建成后以自营方式经营 ， 年收益≥13万元 收益60%纳入村集体，40%用于带动脱贫户增收， 通过效益分配等形式带动 带动人口≥70人
3 | 黑山村机械停放库建设项目 | 基础设施 | 西林吉镇 | 黑山村 | 黑山村拟建300平方米机械停放库。 | 平方米 | 300 | 174 | 165.3 |  | 8.7 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 自营 | 间接带动 | 40 | 70 | 30 | 50 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥120人。
4 | 黑山村人居环境改造项目 | 基础设施 | 西林吉镇 | 黑山村 | 黑山村新建边沟2400米。 | 米 | 2400 | 146 | 138.7 |  | 7.3 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 自营 | 间接带动 | 40 | 40 | 30 | 50 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥90人。
5 | 漠河市北极镇 农村环境卫生治理采购项目 | 基础设施 | 北极镇 | 北极村、 北红村 | 1.采购5辆污水车，其中5吨污水车北红村1辆、北极村3辆，10吨污水车北极村1辆。； 2.采购12吨垃圾转运车3辆，北极村2辆、北红村1辆。； 3.240L塑料垃圾桶2000个。 | 套 | 1 | 315 | 315 |  | 0 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 自营 | 间接带动 | 50 | 80 | 200 | 400 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥480人。
6 | 漠河市北极镇北极村 机械停放库建设项目 | 基础设施 | 北极镇 | 北极村 | 北极村拟建340平方米机械停放库。 | 平方米 | 340 | 177.15 | 144.27 |  | 32.88 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 自营 | 间接带动 |  |  | 150 | 300 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥300人。
7 | 漠河市北极镇洛古河村 机械停放库建设项目 | 基础设施 | 北极镇 | 洛古河村 | 洛古河拟建300平方米机械停放库。 | 平方米 | 300 | 175 | 146.75 |  | 28.25 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 自营 | 间接带动 | 10 | 18 | 20 | 40 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥58人。
8 | 漠河市北极镇洛古河村 路灯采购项目 | 基础设施 | 北极镇 | 洛古河村 | 洛古河村采购路灯179套。 | 套 | 179 | 84 | 82.84 |  | 1.16 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 自营 | 间接带动 | 10 | 18 | 20 | 40 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥58人。
9 | 漠河市兴安镇大河西村 基础设施建设项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 大河西村 | 大河西村新建粮食存储库1处、农业生产水井4个，村内路面修缮220米。 | 套 | 1 | 60 | 54.1 |  | 5.9 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 自营 | 间接带动 | 30 | 60 | 30 | 60 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥120人。
10 | 漠河市兴安镇古城村 基础设施项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 古城村 | 古城村道路修缮1250米，村内路面修缮2500平方米及排水设施维修。 | 套 | 1 | 240 | 222.4 |  | 17.6 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 自营 | 间接带动 | 30 | 50 | 40 | 80 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥130人。
11 | 漠河市兴安镇二十五站村 农村人居环境改造项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 二十五站村 | 路边沟修缮3000延长米，地面修缮500平方米。 | 套 | 1 | 244 | 226.44 |  | 17.56 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 自营 | 间接带动 | 8 | 18 | 40 | 80 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥98人。
12 | 漠河市兴安镇 农贸市场建设项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 二十五站村 | 地面修缮1000平方米，过道涵2处，交易钢架棚2个，以及相关配套设施。 | 套 | 1 | 56 | 52.56 |  | 3.44 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 自营 | 间接带动 | 8 | 18 | 40 | 80 |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥98人。
13 | 小额贷款贴息 | 补助补贴 | 漠河市 | 漠河市 | 小额贷款贴息5笔 | 笔 | 5 | 6 | 6 |  | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 补助 | 间接带动 | 5 | 8 |  |  |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥8人。
14 | 2024年度雨露计划（春） | 补助补贴 | 漠河市 | 漠河市 | 补贴1笔 | 笔 | 1 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 补助 | 间接带动 | 1 | 2 |  |  |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥2人。
15 | 2024年度雨露计划（秋） | 补助补贴 | 漠河市 | 漠河市 | 补贴1笔 | 笔 | 1 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 补助 | 间接带动 | 1 | 2 |  |  |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥2人。
16 | 跨省就业一次性交通补贴 | 补助补贴 | 漠河市 | 漠河市 | 补贴2笔 | 笔 | 2 | 0.16 | 0.16 |  | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-10 | 补助 | 间接带动 | 2 | 2 |  |  |  | 项目当年完工率≥100%， 群众满意度≥100% 间接带动人口≥2人。

## Sheet1
7 | 漠河市西林吉镇黑山村晾晒场维修改造项目 | 基础设施 | 西林吉镇 | 黑山村 | 对黑山村3000平方米广场进行改造，回填土方，打水泥地面，铺步道砖等 | 平方米 | 3000 | 220 | 220
11 | 二十五站村农田路维修 | 基础设施 | 兴安镇 | 二十五站村 | 维修老二十五站河南地农田路，拓宽至5米,40CM厚度，共3公里沙石路，及6个涵洞。 | 个 | 1 | 150 | 150
12 | 二十五站村硬化过桥涵洞 | 基础设施 | 兴安镇 | 二十五站村 | 建设二十五站村农户门前80个硬化过桥涵洞，建设直径为30CM涵管，硬化水泥面宽度为4M宽、3米长的硬化过桥涵洞。硬化路面过桥涵洞10个，硬化水泥面建设直径为50CM涵管，宽度为4M宽、6米长的硬化过桥涵洞。 | 个 | 1 | 65 | 65
13 | 二十五站村村西侧晾晒场 | 基础设施 | 兴安镇 | 二十五站村 | 2100平场地（30米*70米），15公分厚地面，地垫层30公分水稳，480平彩钢厂棚（12米*40米）5米高，195米铁艺围栏，内置仓储区单个5*8/48平，高3.5米，五个共240平彩钢瓦仓储区，3米高2.5宽仓储区卷帘门5个。 | 平方米 | 2100 | 210 | 210
14 | 二十五站村水毁田修复工程 | 基础设施 | 兴安镇 | 二十五站村 | 修复二十五站村水毁农田80亩，平均深度2米 | 个 | 1 | 160 | 160
15 | 小河西农田路及涵洞维修 | 基础设施 | 兴安镇 | 大河西村 | 小河西农田路多年失修部分路段无法行走，总长度约4公里.及1个涵洞，黄花岭路渡口11公里路面维修、15个涵洞维修，十二公里1.3公里路面以及3个涵洞维修，大河南2公里修建农田路以及2个涵洞，703农田路上有2个涵洞及50米路面维修（沙石路面） | 个 | 1 | 267 | 267
16 | 黄花岭大坝闸门修建 | 基础设施 | 兴安镇 | 大河西村 | 黄花岭大坝上有一处排水隐患需要修闸门（宽1米、长8米、高3米） | 座 | 1 | 10 | 10
17 | 村委会扩建及锅炉房建设 | 基础设施 | 兴安镇 | 大河西村 | 150平砖混结构，其中80平为村委会库房，70平为新的锅炉房和司炉工休息室。 | 个 | 1 | 40 | 40
18 | 大河西村水毁田修复工程 | 基础设施 | 兴安镇 | 大河西村 | 修复水毁农田25亩，平均深度2米 | 个 | 1 | 50 | 50
19 | 大河西村面粉厂院地面硬化项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 大河西村 | 硬化1800平米面粉厂房水泥面，硬化厚度16厘米，每平米造价约为200元 | 平方米 | 1800 | 55 | 55
20 | 古城村硬化道路 | 基础设施 | 兴安镇 | 古城村 | 维修古城老村硬化道路5公里。 | 个 | 1 | 100 | 100
21 | 古城岛水毁田修复工程 | 基础设施 | 兴安镇 | 古城村 | 修复古城岛损毁农田，清淤45亩，平均深度2米 | 个 | 1 | 90 | 90
22 | 古城村公共服务中心建设项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 古城村 | 建设一座占地300㎡的公共服务中心，含文化活动室、阅读室、村委会。并硬化室外1000㎡场地、配套体育健身设施 | 座 | 1 | 115 | 115
23 | 古城新村楼区路面场地硬化及停车棚建设 | 基础设施 | 兴安镇 | 古城村 | 在古城村楼区原有空地，修建3个自行车棚及2000平地面硬化 | 座 | 1 | 55 | 55
24 | 古城岛自泊船采购项目 | 基础设施 | 兴安镇 | 古城村 | 本船为钢质单底、单甲板、双机、双桨、双舵、混合骨架车渡船。主要用于耕种时村屯与岛屿之间的农用车辆的渡运， 航行时间不超过 0.5 小时。 | 艘 | 1 | 150 | 150
32 | 漠河市北极镇洛古河村人居环境维修项目 | 基础设施 | 北极镇 | 洛古河村 | 巷道混凝土路面硬化870延长米，其中（4米宽共计440长）（3.5米宽共计430米长），路面厚度15CM；泵站硬化520㎡；主街两侧盖板维修900延长米，新建边沟240米（植草砖） | 延长米 | 870 | 140.66 | 140.66
33 | 北极镇洛古河村大型多功能钢结构农机停放棚 | 基础设施 | 北极镇 | 洛古河村 | 新建钢结构农机停放棚600平米 | 平方米 | 600 | 86.92 | 86.92
34 | 北极镇洛古河村车库修建工程 | 基础设施 | 北极镇 | 洛古河村 | 新建装载机、消防车、清雪车车库306平方米。长17米、宽18米、（高5米车库门净高4.2米） | 平方米 | 306 | 128.9 | 128.9
35 | 北极镇北红村多功能用房 | 基础设施 | 北极镇 | 北红村 | 2000平米钢架结构大型厂房 | 平米 | 2000 | 380 | 380
36 | 漠河市北极镇自行车停放亭建设项目 | 基础设施 | 北极镇 | 北极村 | 新建自行车停放亭占地面积1300平方米， | 平方米 | 1300 | 97.25 | 97.25
37 | 北红村先锋岛桥梁建设项目二期 | 基础设施 | 北极镇 | 北红村 | 桥梁全长240米，主桥长80米 | 座 | 1 | 208.7 | 208.7