## Sheet1
附件1
漠河市（局）2020年“准备之冬”项目督办要点
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资额（万元） | 计划开工时间 | 2020年计划完成投资（万元） | 年内完成建设内容 | 完成时限 | 项目单位 | 备注
1 | 西林吉至卧龙河林业公路改建项目 | 公路全长5.3公里。 | 902.13 | 2020-05-20 | 518 | 主要完成路基工程、基层面层等，争取完成总工程量的60%。 | 2020-2021 | 交 通 局
2 | 石林公路至大林河湿地公园林业公路建设项目（百大项目） | 三四级公路，43.9公里。 | 11529.625 | 2020-05-20 | 5363 | 主要完成路基、基层及部分面层。 | 2020-2021
3 | 危桥建设项目 | 改造危桥7座。 | 2370 | 2020-05-20 | 1100 | 完成整体工程量的60%。 | 2020-2021
4 | 渡口至兴安公路建设项目 | 全长9.333公里四级混凝土路。 | 1462 | 2020-05-20 | 1000 | 完成整体工程量的70%。 | 2020-2021
5 | 龙连公路至连阿公路林业公路建设项目 | 公路全长2.5公里。 | 422 | 2020-05-20 | 422 | 年内完成全部工程。 | 2020
6 | 安保项目5个 | 新增提示牌、护栏等。 | 618 | 2020-05-20 | 618 | 年内完成全部工程。 | 2020
7 | 漠河市兴安街易涝区段排水防涝设施建设项目（双五十项目） | 新建雨水管网6863米，挖排水明渠1800米及路面恢复。 | 1151 | 2020-05-20 | 400 | 完成总工程量的40%。 | 2020-2021 | 住 建 局 西林吉镇
8 | 漠河市存量垃圾处理建设项目（双五十项目） | 改造西林吉镇存量生活垃圾治理规模为8.8万立方米。 | 509 | 2020-05-20 | 509 | 年内完成全部工程。 | 2020
9 | 漠河市西林吉镇人行步道改造工程 | 人民路、振兴路、北极路、金沟路两侧，人行步道砖面积43179.57平方米，道口硬化面积386平方米。 | 983.3 | 2020-05-15 | 983 | 年内完成全部工程。 | 2020
10 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇楼房小区改造配套基础设施建设项目 | 改建1159户，建筑面积7.6万平米，改造供水管网2100米、安装阀门井8个，新建门斗110个。 | 712 | 2020-06-20 | 712 | 省投资计划未下达，无法办理报建手续，确定不了开工时间，争取年内开工建设，完成全部工程。 | 2020
11 | 滨河公园一期及城市进出口景观及东大坝绿化建设项目 | 建设滨河绿化公园、景观建设及东大坝绿化设施附属设施。 | 1150 | 2020-06-10 | 1150 | 年内完成全部工程。 | 2020
12 | 漠河市北极镇（黑龙江流域沿线村镇）污水处理项目（百大项目） | 北极镇拟新建729.0平方米综合处理间（包括值班室、配电间、加药间、库房）等。 | 1761.02 | 2020-07-10 | 1761 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 北 极 镇 生态环境局
13 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极镇鄂伦春民俗村基础设施建设项目 | 新建3眼深水井及附属配套设施建设，广场维修改造5300（21000）平方米，护栏维修改造305米。 | 338 | 2020-06-10 | 338 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 北 极 镇
14 | 漠河市北极镇垃圾中转站建设工程 | 北极村垃圾中转站及分拣车间、北红村垃圾中转站、洛古河村垃圾中转站。 | 347 | 2020-06-30 | 347 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 北 极 镇 住 建 局
15 | 漠河市兴安镇黑龙江流域沿线村镇污水处理项目 | 新建531座三格化粪池收集系统及配套设施。 | 1255.94 | 待定 |  | 年内完成前期手续，等待投资计划下达后开工建设。 | 待定 | 兴 安 镇 生态环境局
16 | 漠河市2020年高标准农田建设项目 | 灌溉排水、输配电工程、田间道路工程、土地平整、科技措施投入等建设内容。 | 790 | 2020-05-20 | 500 | 完成道路、基建井、涵洞、水渠等工程。 | 2020-2021 | 农业农村局
17 | 漠河市护岸工程三期 | 漠河市共两段长度4.412公里护岸。 | 2469.76 | 2020-04-20 | 2470 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 水 务 局
18 | 漠河市二龙河治理工程 | 堤防2.244公里。 | 2573.57 | 2020-04-20 | 2573.57 | 年内完成全部工程。 | 2020
19 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河市河东新区公共足球场 | 新建11人制标准足球场地，铺设人造草坪面积7140平方米；新建排水沟346米。 | 300 | 2020-05-10 | 300 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 文 旅 局
20 | 漠河市前哨旅游公共服务保障项目 | 建筑面积2565.54平方米，其中综合旅游游客接待中心2000平方米；车辆应急救援服务站497.44平方米；消防泵房一座68.10平方米及场区配套工程。 | 1250 | 2020-06-30 | 1250 | 年内完成全部工程。 | 2020
21 | 漠河市医疗废物处理站工程 | 新建医疗垃圾处理站面积为405.00平方米、锅炉房面积为44.36平方米、地面硬化等。 | 201 | 2020-06-30 | 201 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 生态环境局
22 | 西林吉林业局2020年管护用房建设项目 | 新建管护站房4个，修复3个。 | 250 | 2020-06-30 | 250 | 省投资计划未下达，无法办理报建手续，确定不了开工时间，争取年内开工建设，完成全部工程。 | 2020 | 资 源 科
23 | 漠河市人民检察院办案和专业技术用房 | 建筑面积3154平方米。 | 978 | 2020-05-10 | 978 | 年内完成全部工程 | 2020 | 检 察 院
24 | 漠河市兴安镇兴安人民法庭 | 建筑面积1030平方米。 | 216 | 2020-06-20 | 216 | 省投资计划未下达，无法办理报建手续，确定不了开工时间，争取年内开工建设，完成全部工程。 | 2020 | 法 院
25 | 漠河市古莲镇派出所建设项目 | 建筑面积800平方米。 | 168 | 2020-05-20 | 168 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 公 安 局
26 | 漠河市公安消防大队异地新建营房项目 | 新建公安消防大队营房2992.62平方米，及室内配套给排水、电气等。 | 851 | 2020-05-10 | 851 | 年内完成全部工程。 | 2020 | 消 防 队
27 | 地磁台建设项目 | 主要建设空间环境观测站，主要在现有的地磁仪、数字测高仪、流星雷达等基础上，建设激光雷达、高频雷达等空间环境检测设备。 | 24000 | 2020-07-30 | 1000 | 完成选址，规划设计及前期手续，争取年内开工建设。 | 2020-2022 | 商 务 局
28 | 中国科学院空天信息创新研究院漠河站项目 | 达到10部天线及配套保障条件，主要建设配套机房和可研辅助用房，天线基座、供电、避雷、道路场坪等。 | 40000 | 2020-06-20 | 2000 | 完成项目前期手续，争取年内开工建设。 | 2020-2022
29 | 漠河观音山寺庙改造项目 | 大雄宝殿等寺庙建筑改造及维修。 | 1000 | 2020-06-30 | 500 | 完成前期手续，争取开工建设。 | 2020-2021
30 | 漠河文创旅游及林下产品加工项目 | 建设办公用房、旅游服务中心、加工车间、冷库、酒窖、文化中心、附属设施。 | 10000 | 2020-09-30 | 200 | 完成选址，争取年内开工建设。 | 2020-2022
31 | 漠河市智能网联汽车寒区测试基地 | 一期建设一座综合试验楼、一条对开坡道、一条异响路、一条ABS道路、一条陆地操稳道、一条SUV道路；二期计划通过设置模拟城市道路、模拟行人、交通信号灯、路测单元等模拟城市交通场景，以及购置测速仪、车载数据采集仪、辅助驾驶机器人、GPS差分基站等设备。 | 10700 | 2020-06-01 | 2500 | 完成部分实验路段、综合楼主体等工程。 | 2020-2022 | 工 信 局
Note on B14: Administrator: 佟旭
Note on B15: Administrator: 佟旭
Note on B16: Administrator: 佟旭
Note on B17: Administrator: 佟旭
Note on B18: Administrator: 佟旭
Note on B19: Administrator: 赵佳辉13845766786
Note on B20: Administrator: 佟旭
Note on B21: Administrator: 赵佳辉13845766786
Note on B23: Administrator: 黄敬然13845791818
Note on B24: Administrator: 窦宜政
Note on B25: Administrator: 窦宜政
Note on B26: Administrator: 刘凤春
Note on B27: Administrator: 刘凤春
Note on B31: Administrator: 姜贵